## Orçamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
EMPREENDIMENTO
Nome: |  | Garagem municipal, com área total de 1228,08m² |  |  | Responsável Técnico: |  | Nédio Antonio Cassol |  | CREA: | 015.926-1
Endereço: |  | Rua José Gaspari, esquina Rua "A" - Marema - SC |  |  | Responsável Técnico: |  | Dayana M. Cassol Zanella |  | CAU: | A59369-9
Proponente: |  | Municipio de Marema - SC |  |  | Tabela Base SINAPI: |  | OUTUBRO de 2014
Código SINAPI | Ítem | Descrição do serviço |  | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | Valor c/BDI (%) | % item | % Total
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M2 | 2.5 | 366.87 | 917.175 | 1146.4688 | 23.5608
73960/001 | 1.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E LUZ |  | UNI | 1 | 1240.79 | 1240.79 | 1550.9875 | 31.8739
74242/001 | 1.3 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, COM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS |  | M2 | 12 | 144.57 | 1734.84 | 2168.55 | 44.5653
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 3892.805 | 4866.0063 | 100 | 1.16%
| 2 | INFRAESTRUTURA
| 2.1 | ESCAVAÇÃO E REATERRO FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME
79517/001 | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO DE VALAS 2 A 3m |  | M3 | 80.72 | 24.44 | 1972.7968 | 2465.996 | 2.1591
5719 | 2.1.2 | REATERRO DE VALAS ATÉ 1,5m |  | M3 | 44.36 | 45.42 | 2014.8312 | 2518.539 | 2.2051
74164/004 | 2.1.3 | LASTRO DE BRITA |  | M3 | 12.2 | 98.92 | 1206.824 | 1508.53 | 1.3208
| 2.2 | FUNDAÇÃO PRÉ MOLDADO
73942/002 | 2.2.1 | ARMACAO DE ACO CA60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCACAO |  | KG | 2451 | 7.42 | 18186.42 | 22733.025 | 19.9038
74254/002 | 2.2.2 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 2451 | 7.66 | 18774.66 | 23468.325 | 20.5476
73972/001 | 2.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 30.64 | 389.31 | 11928.4584 | 14910.573 | 13.0549
74157/003 | 2.2.5 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 30.64 | 81.39 | 2493.7896 | 3117.237 | 2.7293
| 2.3 | VIGAS BALDRAME PRÉ MOLDADO
74106/001 | 2.3.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS |  | M2 | 135 | 6.5 | 877.5 | 1096.875 | 0.96036
73942/002 | 2.3.2 | ARMACAO DE ACO CA60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCACAO |  | KG | 720.72 | 7.42 | 5347.7424 | 6684.678 | 5.8527
74254/002 | 2.3.3 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 720.72 | 7.66 | 5520.7152 | 6900.894 | 6.0421
73973/001 | 2.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 9.1 | 389.31 | 3542.721 | 4428.4012 | 3.8773
74157/003 | 2.3.5 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 9.1 | 81.39 | 740.649 | 925.8112 | 0.81059
74074/004 | 2.3.6 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO SEM REAPROVEITAMENTO |  | M2 | 110.11 | 56.74 | 6247.6414 | 7809.5518 | 6.8376
| 2.4 | FUNDAÇÃO MOLDADAS IN LOCO
73942/002 | 2.4.1 | ARMACAO DE ACO CA60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCACAO |  | KG | 48.16 | 7.42 | 357.3472 | 446.684 | 0.39109
74254/002 | 2.4.2 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 101.58 | 7.66 | 778.1028 | 972.6285 | 0.85158
74254/001 | 2.4.3 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 16,0 A 25,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 30.5 | 5.73 | 174.765 | 218.4563 | 0.19127
73973/001 | 2.4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 2.28 | 389.31 | 887.6268 | 1109.5335 | 0.97145
74157/003 | 2.4.5 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 2.28 | 81.39 | 185.5692 | 231.9615 | 0.20309
| 2.5 | VIGAS BALDRAME MOLDADA IN LOCO
74106/001 | 2.5.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS |  | M2 | 135 | 6.5 | 877.5 | 1096.875 | 0.96036
73942/002 | 2.5.2 | ARMACAO DE ACO CA60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCACAO |  | KG | 210.15 | 7.42 | 1559.313 | 1949.1413 | 1.7066
74254/002 | 2.5.3 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 209.6 | 7.66 | 1605.536 | 2006.92 | 1.7572
73973/001 | 2.5.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 5.24 | 389.31 | 2039.9844 | 2549.9805 | 2.2326
74157/003 | 2.5.5 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 5.24 | 81.39 | 426.4836 | 533.1045 | 0.46676
74074/004 | 2.5.6 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO SEM REAPROVEITAMENTO |  | M2 | 63.88 | 56.74 | 3624.5512 | 4530.689 | 3.9668
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 91371.5282 | 114214.4103 | 88.9097 | 27.24%
| 3 | SUPRA ESTRUTURA
| 3.2 | PILARES PRÉ MOLDADOS
73942/002 | 3.2.1 | ARMACAO DE ACO CA60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCACAO |  | KG | 930.2 | 7.42 | 6902.084 | 8627.605 | 17.7408
74254/002 | 3.2.2 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 970.55 | 7.66 | 7434.413 | 9293.0162 | 19.1091
73973/001 | 3.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 23.94 | 389.31 | 9320.0814 | 11650.1018 | 23.9559
74157/003 | 3.2.4 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 23.94 | 21.4 | 512.316 | 640.395 | 1.3168
| 3.3 | VIGAS PRÉ MOLDADAS
84221 | 3.3.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 02 UTILIZACOES |  | M2 | 110.95 | 50.75 | 5630.7125 | 7038.3906 | 14.4729
73942/002 | 3.3.2 | ARMACAO DE ACO CA60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCACAO |  | KG | 177.2 | 7.42 | 1314.824 | 1643.53 | 3.3796
74254/002 | 3.3.3 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 361.46 | 7.66 | 2768.7836 | 3460.9795 | 7.1168
74254/001 | 3.3.4 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 16,0 A 25,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 216.99 | 5.73 | 1243.3527 | 1554.1909 | 1.3608
73973/001 | 3.3.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 9.2 | 389.31 | 3581.652 | 4477.065 | 9.2061
74157/003 | 3.3.6 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 9.2 | 21.4 | 196.88 | 246.1 | 0.50605
| 3.2 | PILARES MOLDADO IN LOCO
73942/002 | 3.2.1 | ARMACAO DE ACO CA60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCACAO |  | KG | 107.71 | 7.42 | 799.2082 | 999.0102 | 2.0543
74254/002 | 3.2.2 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 206.68 | 7.66 | 1583.1688 | 1978.961 | 4.0693
73973/001 | 3.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 3.74 | 389.31 | 1456.0194 | 1820.0243 | 3.7425
74157/003 | 3.2.4 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 3.74 | 21.4 | 80.036 | 100.045 | 0.20572
| 3.3 | VIGAS BALDRAME E COBERTURA MOLDADA IN LOCO
84221 | 3.3.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 02 UTILIZACOES |  | M2 | 90.23 | 50.75 | 4579.1725 | 5723.9656 | 11.7701
73942/002 | 3.3.2 | ARMACAO DE ACO CA60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCACAO |  | KG | 420.03 | 7.42 | 3116.6226 | 3895.7782 | 8.0108
74254/002 | 3.3.3 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 6,3 A 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 369.56 | 7.66 | 2830.8296 | 3538.537 | 7.2762
74254/001 | 3.3.4 | ARMACAO ACO CA50 DIAM 16,0 A 25,0MM - FORNECIMENTO, CORTE (10% PERDA), DOBRA E COLOCAÇÃO |  | KG | 70.5 | 5.73 | 403.965 | 504.9563 | 0.44211
73973/001 | 3.3.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 10.56 | 389.31 | 4111.1136 | 5138.892 | 10.567
74157/003 | 3.3.6 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 10.56 | 21.4 | 225.984 | 282.48 | 0.58086
| 3.4 | LAJE EXECUTADA IN LOCO
74141/003 | 3.4.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA VÃO 5,20 COMPLETA |  | M2 | 116.37 | 72.45 | 8431.0065 | 10538.7581 | 90.4607
74107/001 | 3.4.2 | ESCORAMENTO DE LAJE PRE MOLDADA |  | M2 | 116.37 | 19.02 | 2213.3574 | 2766.6968 | 23.7483
73973/001 | 3.4.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  | M3 | 8.54 | 389.31 | 3324.7074 | 4155.8843 | 8.5457
74157/003 | 3.4.4 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO |  | M3 | 8.54 | 21.4 | 182.756 | 228.445 | 0.46975
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 38905.0992 | 90303.8078 | 62.1227 | 11.6%
| 4 | PAREDES E ABERTURAS
87496 | 4.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM |  | M2 | 783.9 | 56.37 | 44188.443 | 55235.5537 | 68.1499
74200/001 | 4.2 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO ARMADO(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A, NAS ABERTURAS DA EDIFICAÇÃO |  | M | 32.75 | 12.94 | 423.785 | 529.7312 | 0.65358
608 | 4.3 | JANELA DE CORRER, DE FERRO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E VIDRO |  | M2 | 18.72 | 788.74 | 14765.2128 | 18456.516 | 22.7717
73910/004 | 4.4 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X195CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL |  | UNID | 4 | 363.91 | 1455.64 | 1819.55 | 2.245
73910/006 | 4.5 | PORTA DE MADEIXA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL |  | UNID | 6 | 370.03 | 2220.18 | 2775.225 | 3.4241
73933/003 | 4.6 | PORTA METALICA LISA , 90X210CM, INCLUSO BATENTE, FECHADURA E DOBRADIÇAS |  | M2 | 7.56 | 193.38 | 1461.9528 | 1827.441 | 2.2547
73933/003 | 4.7 | PORTA METALICA LISA , 80X210CM, INCLUSO BATENTE, FECHADURA E DOBRADIÇAS |  | M2 | 1.68 | 193.38 | 324.8784 | 406.098 | 0.50105
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 64840.092 | 81050.115 | 100 | 19.33%
| 5 | COBERTURAS GALPÃO PRÉ MOLDADO
84038 | 5.1 | TELHAMENTO COM TELHAS DE ALUZINCO, ESPESSURA 5MM, FIXADAS EM TERÇAS METALICAS, INCLUINDO ACESSORIOS |  | M2 | 1100 | 40.93 | 45023 | 56278.75 | 74.4233
MERCADO | 5.2 | TERÇAS METALICAS 100X40X200mm, INCLUINDO FIXAÇÃO E ACESSORIOS |  | M2 | 223.72 | 22 | 4921.84 | 6152.3 | 8.1358
72105 | 5.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80CM |  | M | 300 | 35.17 | 10551 | 13188.75 | 17.4409
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 60495.84 | 75619.8 | 100 | 18.03%
| 6 | REVESTIMENTOS E PINTURA
| 6.1 | ACABAMENTOS INTERNOS
5975 | 6.1.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA |  | M2 | 345.6 | 4.47 | 1544.832 | 1931.04 | 3.9234
5982 | 6.1.2 | EMBOCO PAULISTA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA |  | M2 | 345.6 | 14.89 | 5145.984 | 6432.48 | 13.0692
73955/002 | 6.1.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS |  | M2 | 216.1 | 8.85 | 1912.485 | 2390.6062 | 4.8571
73751/001 | 6.1.4 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO |  | M2 | 216.1 | 2.9 | 626.69 | 783.3625 | 1.5916
79495/001 | 6.1.5 | PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAO |  | M2 | 216.1 | 7.54 | 1629.394 | 2036.7425 | 4.1382
6000 | 6.1.6 | AZULEJO15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO |  | M2 | 129.5 | 18.56 | 2403.52 | 3004.4 | 6.1042
| 6.2 | ACABAMENTOS EXTERNOS
5975 | 6.2.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA |  | M2 | 675.6 | 4.47 | 3019.932 | 3774.915 | 7.6697
5982 | 6.2.2 | EMBOCO PAULISTA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA |  | M2 | 675.6 | 14.89 | 10059.684 | 12574.605 | 25.5485
73955/002 | 6.2.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS |  | M2 | 675.6 | 8.85 | 5979.06 | 7473.825 | 15.185
73751/001 | 6.2.4 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMÃO |  | M2 | 675.6 | 2.9 | 1959.24 | 2449.05 | 4.9759
79495/001 | 6.2.5 | PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAO |  | M2 | 675.6 | 7.54 | 5094.024 | 6367.53 | 12.9373
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 39374.845 | 49218.5563 | 100 | 11.74%
| 7 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA
73920/001 | 7.1 | REGULARIZAÇAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | M2 | 156.15 | 12.12 | 1892.538 | 2365.6725 | 17.3991
73829/001 | 7.2 | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO |  | M2 | 156.15 | 37.33 | 5829.0795 | 7286.3494 | 53.5897
84206 | 7.3 | RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI 4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO |  | M | 96.44 | 8.35 | 805.274 | 1006.5925 | 7.4033
73764/004 | 7.4 | PAVIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, COM ESPESSURA DE 7cm, INCLUINDO BASE E ASSENTAMENTO |  | M2 | 71.6 | 27.88 | 1996.208 | 2495.26 | 18.3522
74164/004 | 7.5 | LASTRO DE BRITA |  | M3 | 3.58 | 98.92 | 354.1336 | 442.667 | 3.2557
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 10877.2331 | 13596.5414 | 100 | 3.243%
| 8 | INSTALAÇOES E APARELHOS
| 8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
83387 | 8.1.1 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" |  | UNID | 48 | 5.47 | 262.56 | 328.2 | 1.1113
83388 | 8.1.2 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL |  | UNID | 23 | 7.11 | 163.53 | 204.4125 | 0.69216
73860/007 | 8.1.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM² |  | M | 310 | 1.88 | 582.8 | 728.5 | 2.4668
73860/008 | 8.1.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² |  | M | 520 | 2.5 | 1300 | 1625 | 5.5024
73860/009 | 8.1.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,5MM² |  | M | 260 | 3.74 | 972.4 | 1215.5 | 4.1158
73860/011 | 8.1.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM² |  | M | 355 | 8.1 | 2875.5 | 3594.375 | 12.171
83446 | 8.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO |  | UNID | 2 | 113.42 | 226.84 | 283.55 | 0.96013
72334 | 8.1.8 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 1 TECLA |  | UNID | 8 | 9.63 | 77.04 | 96.3 | 0.32608
72332 | 8.1.9 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 2 TECLAS |  | UNID | 4 | 15.44 | 61.76 | 77.2 | 0.26141
83540 | 8.1.10 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A |  | UNID | 45 | 9.7 | 436.5 | 545.625 | 1.8475
83566 | 8.1.11 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A |  | UNID | 4 | 17.07 | 68.28 | 85.35 | 0.289
74130/005 | 8.1.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A |  | UNID | 1 | 93.93 | 93.93 | 117.4125 | 0.39757
74130/003 | 8.1.13 | DISJUNTOR BIPOLAR 10A A 50A |  | UNID | 19 | 53.63 | 1018.97 | 1273.7125 | 4.3129
72934 | 8.1.14 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 3/4" |  | UNID | 220 | 3.62 | 796.4 | 995.5 | 3.3709
72935 | 8.1.15 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 1" |  | UNID | 30 | 4.6 | 138 | 172.5 | 0.5841
55866 | 8.1.16 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 2" |  | UNID | 95 | 16.61 | 1577.95 | 1972.4375 | 6.6789
73953/006 | 8.1.17 | LUMINARIA DE SOBREPOR 2X40W |  | UNID | 10 | 84.58 | 845.8 | 1057.25 | 3.58
74041/002 | 8.1.18 | LUMINARIA GLOBO VIDRO PLAFONIER 100W |  | UNID | 12 | 40.44 | 485.28 | 606.6 | 2.054
83391 | 8.1.19 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W |  | UNID | 10 | 35.48 | 354.8 | 443.5 | 1.5017
72274 | 8.1.20 | LAMPADA INCANDESCENTE 100W |  | UNID | 12 | 2.14 | 25.68 | 32.1 | 0.10869
83469 | 8.1.21 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W |  | UNID | 20 | 4.74 | 94.8 | 118.5 | 0.40125
74131/003 | 8.1.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO PARA 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO |  | UNID | 1 | 320.88 | 320.88 | 401.1 | 1.3582
| 8.2 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
72289 | 8.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA |  | UNID | 6 | 256.13 | 1536.78 | 1920.975 | 6.5046
40777 | 8.2.2 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA |  | UNID | 7 | 28.73 | 201.11 | 251.3875 | 0.85123
72547 | 8.2.3 | CURVA PVC CURTA 40MM - ESGOTO |  | UNID | 5 | 6 | 30 | 37.5 | 0.12698
72559 | 8.2.4 | JOELHO PVC 45 40MM - ESGOTO |  | UNID | 4 | 6.98 | 27.92 | 34.9 | 0.11818
72561 | 8.2.5 | JOELHO PVC 45 50MM - ESGOTO |  | UNID | 2 | 8.36 | 16.72 | 20.9 | 0.07077
72564 | 8.2.6 | JOELHO PVC 45 75MM - ESGOTO |  | UNID | 1 | 12.76 | 12.76 | 15.95 | 0.054009
72557 | 8.2.7 | JOELHO PVC 45 100MM - ESGOTO |  | UNID | 3 | 15.47 | 46.41 | 58.0125 | 0.19644
72562 | 8.2.8 | JOELHO PVC 90 75MM - ESGOTO |  | UNID | 2 | 12.25 | 24.5 | 30.625 | 0.1037
72556 | 8.2.9 | JOELHO PVC 90 100MM - ESGOTO |  | UNID | 6 | 15.82 | 94.92 | 118.65 | 0.40176
74165/001 | 8.2.10 | TUBO PVC ESGOTO 40MM |  | M | 8.3 | 17.17 | 142.511 | 178.1388 | 0.6032
74165/002 | 8.2.11 | TUBO PVC ESGOTO 50MM |  | M | 16.67 | 22.83 | 380.5761 | 475.7201 | 1.6108
74165/003 | 8.2.12 | TUBO PVC ESGOTO 75MM |  | M | 28.5 | 31.37 | 894.045 | 1117.5563 | 3.7842
74165/004 | 8.2.13 | TUBO PVC ESGOTO 100MM |  | M | 45.6 | 33.41 | 1523.496 | 1904.37 | 6.4484
74176/001 | 8.2.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" |  | UNID | 6 | 62.2 | 373.2 | 466.5 | 1.5796
72794 | 8.2.15 | ADAPTADOR P/ CX D'ÁGUA 75MM-2.1/2" |  | UNID | 1 | 112.27 | 112.27 | 140.3375 | 0.4752
72784 | 8.2.16 | ADAPTADOR P/ CX D'ÁGUA 25MM-3/4" |  | UNID | 1 | 9.23 | 9.23 | 11.5375 | 0.039067
72703 | 8.2.17 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL 50X32MM |  | UNID | 1 | 6.08 | 6.08 | 7.6 | 0.025734
72703 | 8.2.18 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL 32x25MM |  | UNID | 1 | 6.08 | 6.08 | 7.6 | 0.025734
72573 | 8.2.19 | JOELHO PVC 90 25MM |  | UNID | 15 | 5.75 | 86.25 | 107.8125 | 0.36507
72579 | 8.2.20 | JOELHO PVC 90 50MM |  | UNID | 4 | 9.87 | 39.48 | 49.35 | 0.1671
72581 | 8.2.21 | JOELHO PVC 90 32MM |  | UNID | 8 | 6.35 | 50.8 | 63.5 | 0.21502
72454 | 8.2.22 | TE DE REDUÇAO 50MM - 32MM |  | UNID | 2 | 12.45 | 24.9 | 31.125 | 0.10539
73641 | 8.2.23 | JOELHO COM ROSCA DE LATAO 25MM-1/2" |  | UNID | 12 | 6.78 | 81.36 | 101.7 | 0.34437
75051/002 | 8.2.24 | TUBO PVC AF 25MM |  | M | 25.6 | 4.84 | 123.904 | 154.88 | 0.52444
75051/005 | 8.2.25 | TUBO PVC AF 50MM |  | M | 14.5 | 13.4 | 194.3 | 242.875 | 0.8224
75051/003 | 8.2.26 | TUBO PVC AF 32MM |  | M | 18.39 | 8.25 | 151.7175 | 189.6469 | 0.64217
73774/001 | 8.2.27 | DIVISÓRIA EM MARMORITE, ESP=35MM COM ACESSO. E FIXAÇÃO |  | M2 | 8.55 | 245.28 | 2097.144 | 2621.43 | 8.8765
COMP. | 8.2.28 | DIVISÓRIA LEVE EM PVC |  | M2 | 6.44 | 51.5 | 331.66 | 414.575 | 7.8367
6021 | 8.2.29 | VASO SANITARIO PNE C/ CAIXA ACOMPLADA SIFONADO LOUCA BRANCA COM CONJUNTO PARA FIXACAO |  | UNID | 2 | 186.4 | 372.8 | 466 | 1.5779
74234/001 | 8.2.30 | MICTÓRIO LOUCA BRANCA COM CONJUNTO PARA FIXACAO |  | UNID | 2 | 378.33 | 756.66 | 945.825 | 3.2027
86895 | 8.2.31 | BANCADA DE GRANITO PARA LAVATORIO 0,5X0,6M |  | UNID | 2 | 173.29 | 346.58 | 433.225 | 1.4669
86904 | 8.2.32 | BANCADA DE LOUÇA PADRÃO PNE, COM ACESSORIOS E FIXAÇÃO |  | UNID | 2 | 78.67 | 157.34 | 196.675 | 0.66596
27399 | 8.2.33 | BARRA DE APOIO TUBULAR INOX PADRÃO PNE |  | UNID | 2 | 79.34 | 158.68 | 198.35 | 0.67164
86906 | 8.2.34 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO |  | UNID | 4 | 35.79 | 143.16 | 178.95 | 0.60595
9535 | 8.2.35 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA |  | UNID | 3 | 38.36 | 38.36 | 47.95 | 2.0426
MERCADO | 8.2.36 | TANQUE DE PVC BRANCA COM ACESSORIOS E INSTALAÇÃO |  | UNID | 1 | 252.5 | 252.5 | 315.625 | 1.0687
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 23625.9036 | 29532.3795 | 108.3131 | 7.043%
| 9 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
MERCADO | 9.1 | BIOFILTRO, CAP= 4000 LITROS EM PVC, COM ACESSORIOS E INST. |  | UNID | 1 | 3250.25 | 3250.25 | 4062.8125 | 29.8812
MERCADO | 9.2 | BIOREATOR, CAP= 4000 LITROS EM PVC, COM ACESSORIOS E INST. |  | UNID | 1 | 3350.2 | 3350.2 | 4187.75 | 30.8001
74198/002 | 9.3 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO |  | UNID | 1 | 1542.58 | 1542.58 | 1928.225 | 14.1817
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 8143.03 | 10178.7875 | 74.8631 | 2.427%
| 10 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
7701 | 10.1 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 2.1/2", para hidrante |  | M | 30 | 58.89 | 1766.7 | 2208.375 | 16.2422
1778 | 10.2 | CURVA 45° EM AÇO GALVANIZADO 2/12", PARA HIDRANTE |  | UNID | 2 | 72.9 | 145.8 | 182.25 | 1.3404
1791 | 10.3 | CURVA 90° EM AÇO GALVANIZADO 2/12", PARA HIDRANTE |  | UNID | 6 | 93.48 | 560.88 | 701.1 | 5.1565
6299 | 10.4 | TÊ EM AÇO GALVANIZADO 2/12", PARA HIDRANTE |  | UNID | 4 | 59.05 | 236.2 | 295.25 | 2.1715
764 | 10.5 | BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2, HIDRANTE |  | UNID | 2 | 4.5 | 9 | 11.25 | 0.082742
72283 | 10.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17cm, COM REGISTRO GLOBO, ADAPTADOR, MAGUEIRA E ESGUICHO |  | UNID | 2 | 577.16 | 1154.32 | 1442.9 | 10.6123
83633 | 10.7 | HIDRANTE DE RECALQUE COM CAIXA, TAMPA E ACESSORIOS |  | UNID | 1 | 3315.87 | 3315.87 | 4144.8375 | 30.4845
73775/001 | 10.8 | EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUIMICO 4 KG FORNEC. E INSTAL. |  | UNID | 4 | 103.18 | 412.72 | 515.9 | 3.7943
MERCADO | 10.9 | BLOCO AUTONOMO EMERGENCIA, 2X 55W, LED, COM INSTALAÇÃO |  | UNID | 2 | 250 | 500 | 625 | 4.5968
MERCADO | 10.10 | SINALIZAÇÃO DE SAIDA EMERGENCIA, AUTONOMA COM INST. |  | UNID | 1 | 65.2 | 65.2 | 81.5 | 0.59942
MERCADO | 10.11 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 9W, COM INSTALAÇÃO |  | UNID | 5 | 85.2 | 426 | 532.5 | 3.9164
MERCADO | 10.12 | CENTRAL DE ALARME COMPLETA, ACIONADORES E INSTAL. |  | UNID | 1 | 850 | 850 | 1062.5 | 7.8145
MERCADO | 10.13 | CABO DE COBRE NU 50mm, INCLUINDO INSTALAÇÃO |  | UNID | 170 | 12.5 | 2125 | 2656.25 | 19.5362
MERCADO | 10.14 | CABO DE COBRE NU 35mm, INCLUINDO INSTALAÇÃO |  | UNID | 60 | 8.6 | 516 | 645 | 4.7439
68070 | 10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, 3M AG |  | UNID | 50 | 45.96 | 2298 | 2872.5 | 21.1267
MERCADO | 10.16 | ABRIGO DE GÁS, COMPLETO, COM ACESSORIOS E INSTALAÇÃO |  | UNID | 1 | 350 | 350 | 437.5 | 3.2177
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 14731.69 | 18414.6125 | 135.436 | 4.392%
| 11 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
9537 | 11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M2 | 1100 | 1.88 | 2068 | 2585 | 100
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 2068 | 2585 | 100 | 0.6165%
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 335451.3461 | 489580.0164 |  | 100%
BDI (%) | [6 empty] | 25
2014-11-03 |  | ______________________________ | ______________________________ |  |  |  | ________________________________
Data |  | Nédio Antonio Cassol | Dayana M. Cassol Zanella |  |  |  | Município de Marema/SC
|  | Engenheiro Civil - CREA 015.926-1 | Arquiteta e Urbanista - CAU A56369-9 |  |  |  | Proprietário CNPJ: 78.509.072/0001 - 56

## CRONOGRAMA
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MAREMA - SC | [16 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: GARAGEM MUNICIPAL
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ GASPARI, ESQUINA RUA"A" | [16 empty] | DATA :03/11/2014
Data de referência dos custos: OUTUBRO 2014 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: 1 MÊS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [13 empty] | TOTAL PARCIAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05 |  | Etapa 06 |  | Etapa 07
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  | 4866.0063 | 100% | [12 empty] | 4866.0063 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA |  | 79950.0872 | 70% | 34264.3231 | 30% | [10 empty] | 114214.4102 | 100%
3 | SUPRA ESTRUTURA |  |  |  | 72243.0462 | 80% | 18060.7616 | 20% | [8 empty] | 90303.8078 | 100%
4 | PAREDES E ABERTURAS | [5 empty] | 72945.1035 | 90% | 8105.0115 | 10% | [6 empty] | 81050.115 | 100%
5 | COBERTURAS GALPÃO PRÉ MOLDADO |  |  |  | 7561.98 | 10% | 37809.9 | 50% | 30247.92 | 40% | [6 empty] | 75619.8 | 100%
6 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [7 empty] | 24609.2781 | 50% | 4921.8556 | 10% | 19687.4225 | 40% |  |  | 49218.5563 | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [5 empty] | 2719.3083 | 20% | 4758.7895 | 35% | 4078.9624 | 30% | 2039.4812 | 15% |  |  | 13596.5414 | 100%
8 | INSTALAÇOES E APARELHOS | [7 empty] | 16242.8087 | 55% | 7383.0949 | 25% | 5906.4759 | 20% |  |  | 29532.3795 | 100%
9 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | [5 empty] | 5089.3938 | 50% | 5089.3938 | 50% | [6 empty] | 10178.7875 | 100%
10 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [11 empty] | 18414.6162 | 100% |  |  | 18414.6162 | 100%
11 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 775.5 | 30% | 1034 | 40% | 517 | 20% | 258.5 | 10% |  |  | 2585 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 84816.09 | 17.3243 | 114069.35 | 23.2994 | 137399.97 | 28.0649 | 90087.2 | 18.4009 | 16900.91 | 3.4521 | 46306.5 | 9.4584 | 0 | 0 | 489580.02 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 84816.09 | 17.3243 | 198885.44 | 40.6237 | 336285.41 | 68.6885 | 426372.61 | 87.0895 | 443273.52 | 90.5416 | 489580.02 | 100 | 0 | 0
2014-11-03 |  | ______________________________ |  |  |  | ______________________________ | [6 empty] | ________________________________
Data |  | Nédio Antonio Cassol |  |  |  | Dayana M. Cassol Zanella | [6 empty] | Município de Marema/SC
|  | Engenheiro Civil - CREA 015.926-1 |  |  |  | Arquiteta e Urbanista - CAU A56369-9 | [6 empty] | Proprietário CNPJ: 78.509.072/0001 - 56