## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INTERESSADO: |  | DATA |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
| MUNICÍPIO DE MAREMA | 11.05.2017 |  |  | 2017-03-01
OBRA: |  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO |  |  | BDI
| REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE MULTIUSO | 404,40 m² |  |  | 30.5%
ENDEREÇO: |  | MUNICÍPIO |  |  | ESTADO
| RUA VIDAL RAMOS ESQUINA COM GIÁCOMO DUZ - CENTRO | MAREMA |  |  | SC
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Preço total | SINAPI
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa da obra em chapa galvanizada - 2,00 x 1,20 m | m² | 2.4 | 250 | 600 | 74209/001
1.2 | Retirada de estrutura de cobertura e telhas ceramicas existentes | m² | 438.6 | 10.5 | 4605.3 | 72226
1.3 | Demolição de pilares | m³ | 0.93 | 250 | 232.5 | 85364
5437.8
2 | ESTRUTURA DA COBERTURA
2.1 | Vigas metálicas - 250 x 100 #2 mm - incluso montagem na obra - 12 peças | kg | 1532.16 | 14.09 | 21588.13 | Composição 01
2.2 | Trama em aço composta por terças para telhado metálico - conf. projeto | m² | 404.4 | 41 | 16580.4 | Composição 02
2.3 | Pintura esmalte sobre superfície metálica (2 demãos), incluso fundo anticorrosivo (1 demão) | m² | 222.45 | 15 | 3336.75 | 74145/001
41505.28
3 | COBERTURA
3.1 | Telha trapezoidal TP 40 tipo sanduiche, com EPS e telha forro branco | m² | 404.4 | 134 | 54189.6 | Composição 03
3.2 | Impermeabilização com manta asfáltica autoadesiva aluminizada - L = 20 cm | m | 135.6 | 13 | 1762.8 | 73753/001
3.3 | Rufo metálico chapa nº 26, corte 33 cm, com pintura eletrostática branca | m | 135.6 | 29 | 3932.4 | Composição 04
59884.8
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Arremates finais de alvenarias no entorno e estruturas de concreto | m² | 9.65 | 60 | 579 | 87501
4.2 | Limpeza geral | m² | 283.14 | 2.3 | 651.22 | 9537
1230.22
TOTAL |  |  |  |  | 108058.1

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL
OBJETO: | REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE MULTIUSO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL
[5 empty] | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC.
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 5437.8 | 5.032% | 100% | 5437.8 |  | 0 | 100% | 5437.8
2 | ESTRUTURA DA COBERTURA |  | 41505.28 | 38.41% | 50% | 20752.64 | 50% | 20752.64 | 100% | 41505.28
3 | COBERTURA |  | 59884.8 | 55.42% |  | 0 | 100% | 59884.8 | 100% | 59884.8
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1230.22 | 1.138% |  | 0 | 100% | 1230.22 | 100% | 1230.22
| TOTAL FINANCEIRO |  | 108058.1 | 100% | 24.24% | 26190.44 | 75.76% | 81867.66 | 100% | 108058.1
Marema/SC |  | Ricardo Conte | [5 empty] | Adilson Barella
11.05.2017 |  | Engenheiro Civil/CREA - SC 53.736-6 | [5 empty] | Prefeito Municipal